2021年度省委编办预算执行情况

绩效自评报告

编报部门（单位公章）：       省委编办

编    报    日    期：    2022年4月6日

联 系 人  及  电  话：   黄祖保 13893174040

目  录

一、基本情况	- 1 -

（一）部门主要职能	- 1 -

（二）内设机构及所属单位概况	- 3 -

二、绩效自评工作组织开展情况	- 3 -

（一）自评范围	- 3 -

（二）自评工作组织管理	- 3 -

（三）自评工作审核	- 4 -

三、部门整体支出绩效自评情况分析	- 4 -

（一）部门决算情况	- 4 -

（二）总体绩效目标完成情况分析	- 5 -

（三）各项指标完成情况分析	- 9 -

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施	- 16 -

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析	- 17 -

（一）项目支出预算执行情况	- 17 -

（二）总体绩效目标完成情况分析	- 18 -

（三）各项指标完成情况分析	- 18 -

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施	- 26 -

五、绩效自评结果拟应用和公开情况	- 27 -

六、其他需要说明的问题	- 27 -

- 2021年度省委编办预算执行情况

- 绩效自评报告

根据《甘肃省财政厅关于开展2021年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》（甘财绩〔2021〕8号）文件要求，为深入贯彻落实《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）《财政部关于印发＜项目支出绩效评价管理办法＞的通知》（财预〔2020〕10号）及《甘肃省省级项目支出绩效部门评价和财政评价工作规程》（甘财绩〔2020〕 5号）等有关规定，我办对部门整体支出预算执行情况和项目支出预算执行情况开展了绩效自评工作，现将自评情况汇报如下：

# 一、基本情况

- （一）部门主要职能

中共甘肃省委机构编制委员会办公室是甘肃省委机构编制委员会的办事机构，承担省委机构编制委员会日常工作，作为省委工作机关，归口省委组织部管理。其主要职责是:

1.贯彻执行党和国家关于行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规，研究起草全省机构编制工作的政策法规和制度。

2.在省委编委领导下，负责全省各级党政机关，人大政协，监委、法院、检察院机关，各民主党派机关、群团组织机关的机构编制管理工作。

3.根据中央、中央编委和省委、省委编委的统一安排部署，研究起草省级机构改革方案，审核市县机构改革方案，指导协调市县机构改革及机构编制管理工作。

4.研究提出全省各类厅级机构设置和调整的意见，按程序报请省委编委、省委研究同意后，报中央编委审批。

5.审核全省各类厅级机构的职能配置、内设机构和人员编制规定。

6.协调省委和省级国家机关各部门的职能配置及调整，统筹各部门之间、各部门与市州之间的职责分工，组织实施职能转变的相关工作。

7.审核省级党政机关及垂直管理机构、统一管理机构、双重领导以省直部门领导为主的机构、派驻机构的机构设置、人员编制和领导职数，管理市县人员编制总额，审核市县县处级行政机构设置，实施党政机构限额管理。

8.审核省人大、省政协、省监委、省法院、省检察院机关和省一级民主党派机关、群团组织机关的机构设置、人员编制和领导职数。

9.研究起草事业单位管理体制和机构改革方案，审核省委、省政府直属事业单位的机构编制方案，审批部门所属事业单位的机构编制（在决定前报省委组织部主要领导审批），审核市县县处级事业单位的设置，负责事业单位登记管理工作，指导协调市县事业单位机构编制管理工作。

10.对各市县各部门执行机构编制政策法规情况进行监督检查。

- （二）内设机构及所属单位概况

1.内设机构。机关内设机构7个，包括：综合处、政策法规处（研究室）、省直党政群机关机构编制处、政法机关机构编制处、省直事业机构编制处、市县机构编制处、机构编制督查处；1个直属行政机构，即省事业单位登记管理局。另按有关规定，设立机关党委和机关纪委。

2.所属单位。参照公务员法管理单位1个，省委编办电子政务中心。

3.人员情况。人员编制80人，其中行政编制60名，参公管理事业编制12名，工勤编制8人；2021年末实有人员71名，其中，行政编制57名，事业参公6名，工勤8名。

- 二、绩效自评工作组织开展情况

- （一）自评范围

本次绩效自评范围包括：我办2021年度部门整体支出资金3007.2万元、业务费项目支出资金320万元。

- （二）自评工作组织管理

1.前期准备。我办组织召开专题办公会议，明确依据《甘肃省财政厅关于开展2021年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》（甘财绩〔2021〕8号）文件要求，办内各部门密切配合，优质高效完成办机关2021年度部门整体支出预算执行情况、项目支出预算执行情况绩效自评工作。

2.组织实施。我办相关业务处室（单位）整理绩效自评所需数据及文件资料提交财务室，财务室结合业务处室（单位）提交的资料，查阅财务资料、核实资金使用情况，在整个绩效自评工作过程中与相关业务处室（单位）进行反复沟通，做到资料完整，数据真实、准确。

3.填写绩效自评表。我办以2021年度申报的财政预算及绩效目标为基础，结合绩效目标实现程度、预算执行进度等资料，严格按照要求填写《2021年省委编办部门预算整体支出绩效自评表》、《2021年度部门预算支出项目绩效自评结果汇总表》、《2021年度省委编办部门预算项目支出绩效自评表》，并根据各项指标重要程度赋予权重分值，做到自评表内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。

4.撰写自评报告。我办根据绩效自评表打分结果，结合部门履职情况，撰写了《2021年度省委编办预算执行情况绩效自评报告》，总结经验，归纳问题，分析成因，提出改进措施，将自评结果作为办机关今后年度预算编制、财政支出结构优化的决策参考和依据。

- （三）自评工作审核

我办将自评报告按照预算层级关系逐级审核，在规定时间内报送自评结果。

# 三、部门整体支出绩效自评情况分析

- （一）部门决算情况

1.年度收支决算情况。2021年，决算总收入3007.2万元，决算总支出1787.26万元。

2.年度收入决算情况。2021年，决算总收入3007.2万元，其中：财政拨款收入2889.6万元，年初结转结余117.6万元。

3.年度支出决算情况。2021年，决算总支出1787.26万元，其中：基本支出1458.06万元（其中人员经费1073.08万元、公用经费384.97万元），项目支出329.2万元；年末结转结余1219.94万元。

- （二）总体绩效目标完成情况分析

2021年，我办以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在省委、省委编委的坚强领导下，坚持以人民为中心的工作导向，坚决贯彻党管机构编制原则，认真落实中央编委会议、全国编办主任会议精神，紧紧围绕中心大局，不断完善党和国家机构职能体系，深入推进重点领域和关键环节体制机制改革，统筹用好各类机构编制资源，健全机构编制法制建设体系，全面加强机构编制部门自身建设,年度总体绩效目标基本完成。年度绩效目标具体完成情况分析如下：

1.对年度绩效目标1的分析

预期目标：巩固深化机构改革成果，不断健全完善党和国家机构职能体系。进一步健全完善党的全面领导的制度安排，完善党集中统一领导重大工作的议事协调机制，理顺设在教育、司法、农村农业、审计等部门的办事机构与所在部门之间的关系。以“三定”工作为抓手，完善党和国家机构职能体系，对相关单位和市县“三定”规定落实情况进行跟踪了解，开展调研和评估。做好省级政府工作部门权责清单动态调整，指导市县推动权责清单规范化。全面清理规范开发区管理机构，组织开展专项检查。完善国家公园管理体制机制，配合拟定大熊猫国家公园、祁连山国家公园机构设置方案。积极深化事业单位改革，配合完善疾病预防控制体制机制，配合教育、科技、文化、卫生等部门深入推进行业体制改革。推进事业单位法人公示信息“双随机”抽查，完善基本信息共享工作。

完成情况：加强省委编委会议议定事项的统筹协调和督促落实，提请召开省委编委会议3次，部署推进机构改革、体制调整、资源配置等重大工作。全面完成省市县乡四级乡村振兴机构组建工作，调整优化甘肃矿区办事处、省委政法委、省科技厅、省残联机构职能。组织开展落实机构改革方案和执行“三定”规定情况专项督查，跟踪了解市县机构改革成效和省直部门“三定”规定执行情况。动态调整省级政府部门权责清单，指导各地制定赋权清单，确保下放乡镇（街道）权限接住管好。全面完成120家开发区管理机构整合规范工作，深入研究我省疾病预防控制体系改革、国防动员体制改革、国家公园建设涉及的机构职能问题，做好机构组建方案储备。优化事业单位法人登记服务，畅通统一社会信用代码共享渠道，开展事业单位法人“双随机”抽查，加强事中事后监管。

通过对比预期目标与完成情况，2021年我办按计划完成了相关工作目标。

2.对年度绩效目标2的分析

预期目标：坚持瘦身与健身相结合，进一步优化机构编制资源配置。严控机构编制总量，继续加大跨部门、跨地区、跨层级统筹调配力度。统筹用好各类机构编制资源，加强对科技创新、经济高质量发展、重点民生、国家安全稳定等重点领域的机构编制保障，重新核定全省中小学教职工编制，做好高层次和急需紧缺人才引进编制服务保障工作。加强机构编制实名制管理，简化优化机构编制实名制业务办理程序，完善机构编制年报统计和实名制数据审核机制。

完成情况：加大机构编制保障力度，围绕服务数字政府、“技能甘肃”建设，报请中央编办批复设立省大数据管理局、省大数据中心、兰州石化职业技术大学。立足部门事业发展需要，加大对文物保护和考古、黄河流域高质量发展、统一战线、兰白两区建设、军民融合发展、党员干部教育、法治政府研究、法院督察、教育卫生等方面的机构编制保障力度，确保机构编制资源同向配置。支持和服务市县经济社会发展，批复设立兰州市自然资源技术中心、白银矿冶职业技术学院、庆阳职业技术学院等机构。扎实做好新一轮中小学教职工编制核定工作，推动全面达标。积极助力“人才强省”战略实施，向省直高校科研院所下达引进高层次和急需紧缺人才编制。出台机构编制统计年报审核和数据管理制度，规范实名制业务办理流程。

通过对比预期目标与完成情况，2021年我办按计划完成了相关工作目标。

3.对年度绩效目标3的分析

预期目标：完善机构编制法规制度体系，研究制定我省机构编制法规制度体系建设工作计划和具体措施，出台《中共甘肃省委机构编制管理规定》。对省级层面机构编制法规制度、规范性文件和标准进行评估清理。做好机构编制事项请示报告工作，重大事项按程序请示省委编委。严格执行机构编制动议、论证、审议决定、组织实施有关规定，严格执行机构编制审批、统一领导分级管理等制度。加强机构编制监督检查，开展机构编制条条干预问题自查自纠。做好信访举报、网络舆情处置工作。

完成情况：报请省委印发《中共甘肃省委机构编制管理规定（试行）》，扎实推进机构编制法规制度体系建设，制定实施方案，召开会议部署推进重点任务，组织开展机构编制法规制度、规范性文件及标准清理工作。严格执行机构编制动议、论证、审议决定、组织实施有关规定，做到程序严密、论证充分、科学规范。严格执行机构编制审批制度，按照统一领导、分级负责的要求，报省委组织部审核后按程序审批。加强监督执纪，在省直部门开展机构编制条条干预问题自查自纠工作，及时纠正5件违规问题。强化与纪检监察机关、巡视机构和组织人事等部门的协作配合，开展情况通报、信息共享、线索移送、整改反馈等工作，派员参加选人用人专项检查。发挥“12310”举报平台作用，对6件举报案件和舆情信访，第一时间调查处理，妥善解决群众诉求。

通过对比预期目标与完成情况，2021年我办按计划完成了相关工作目标。

- （三）各项指标完成情况分析

1.预算执行率（指标分值10分，得分5.94分）

2021年，我办预算资金为3007.2万元，当年支出1787.26万元，年末结转结余1219.94万元，预算执行率为59.43%。指标得分＝预算执行率×指标分值=59.43%*10分=5.94分，此项扣4.06分，指标得分为5.94分。

2.部门管理（指标分值30分，得分24.62分）

（1）资金投入（指标分值12分，得分6.62分）

①基本支出预算执行率：2021年，我办基本支出预算数为1465.6万元，实际支出1458.06万元，基本支出预算执行率＝（实际支出数/基本支出预算数）×100%＝99.49%，指标得分＝基本支出预算执行率×指标分值＝2.98分，此项扣0.01分，该指标得分为2.98分。

②项目支出预算执行率：2021年，我办项目支出预算数为1541.6万元，实际支出数为329.2万元，项目支出预算执行率＝（实际支出数/项目支出预算数）×100%＝21.35%，指标得分＝项目支出预算执行率×指标分值＝0.64分，此项扣2.36分，该指标得分为0.64分。

③“三公经费”控制率：2021年，我办“三公经费”预算数为24.19万元，实际支出数为16.59万元，其中：公务用车购置及运行维护费15.99万元，公务接待费为0.6万元，因公出国（境）费为零，“三公经费”控制率＝（实际支出数/“三公经费”预算数）×100%＝68.59%；“三公经费”控制良好，该项指标得分为3分。

④结转结余变动率：2021年，我办累计结转结余1219.94万元，上年度累计结转结余117.6万元，2021年结转结余变动率＝（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额×100%＝937.35%，结转结余变动率>0，该项指标不得分。

（2）财务管理（指标分值6分，得分6分）

①财务管理制度健全性:2021年，我办严格执行办机关《财务管理办法》，并制订了《专项资金管理办法》，财务管理制度健全，该项指标得分为3分。

②资金使用规范性:我办严格预算资金管理，资金使用符合财务管理制度相关规定，资金拨付流程完整，手续齐全，资金使用符合预算批复用途，该项指标得分为3分。

（3）采购管理（指标分值3分，得分3分）

政府采购规范性：我办严格遵照执行《省委编办政府采购内部控制制度》《省委编办基本建设项目管理制度》，采购流程合规、代理机构选择合理、采购方式合理、招投标文件编制规范，该项指标得分为3分。

（4）资产管理（指标分值3分，得分3分）

资产管理规范性：我办资产保存完整、配置合理，资产处置严格按照相关规定执行，资产管理规范，该项指标得分为3分。

（5）人员管理（指标分值3分，得分3分）

在职人员控制率：2021年，我办人员编制80人，年末在职人员71人，在职人员控制率＝（在职人员数/编制人员数）×100%＝88.75%，在职人员控制率≤100%，该项指标得分为3分。

（6）重点工作管理（指标分值3分，得分3分）

重点工作管理制度健全性：我办重点工作管理制度健全，有效保障了重点工作的顺利开展，该项指标得分为3分。

3.履职效果（指标分值39分，得分39分）

（1）部门履职目标（指标分值21分，得分21分）

①会议培训次数：2021年，组织召开全省机构编制工作会议、全省机构编制工作专题培训班、2022年《中国机构改革与管理》杂志座谈会、重点工作推进会、党史学习教育专题培训班等会议培训11（场）次。该项指标得分为3分。

②会议培训人数：2021年，我办室务会、理论学习中心组组织学习习近平总书记重要讲话45次，组织召开各类会议培训11（场）次，培训全省机构编制业务人员1000多人次。该项指标得分为3分。

③实名制管理覆盖率：2021年，我办通过对机构编制实名制管理系统的升级改造，完善了机构编制实名制管理，实现了省、市、县机构编制实名制管理全覆盖，机构编制实名制管理覆盖率为100%。该项指标得分为3分。

④考察调研次数：2021年，我办坚持案头调研和实地调研相结合，深入甘肃矿区、张掖、陇南开展机构职能优化、国家公园机构设置研究，为科学决策提供有力支撑。组织开展落实机构改革方案和执行“三定”规定情况专项督查，跟踪了解市县机构改革成效和省直部门“三定”规定执行情况，对改革不彻底、执行不到位等问题，督促立行立改，推动各级各部门在职能配置、体制机制、运行管理上更加科学合理、规范高效。2021年，省委编委领导、省委编办领导及各处室涉及机构改革的考察调研达24次，该项指标得分为3分。

⑤机构设置科学合理性：2021年，我办统筹优化资源配置，妥善处理严控机构编制与满足发展需要之间的关系，围绕服务数字政府、“技能甘肃”建设，报请中央编办批复设立省大数据管理局、省大数据中心、兰州石化职业技术大学。立足部门事业发展需要，加大对文物保护和考古、黄河流域高质量发展、统一战线、兰白两区建设、军民融合发展、党员干部教育、法治政府研究、法院督察、教育卫生等方面的机构编制保障力度，确保机构编制资源同向配置。支持和服务市县经济社会发展，批复设立兰州市自然资源技术中心、白银矿冶职业技术学院、庆阳职业技术学院等机构，为新设的兰州新区甘南实验中学调剂增加事业编制。通过“控、减、调、保”等方式，在总量内优化体育、市场监管等系统事业单位布局和力量配置。积极助力“人才强省”战略实施，向省直高校科研院所下达引进高层次和急需紧缺人才编制,有效提升机构编制资源使用效益，提高了机构设置科学性合理性。该项指标得分为3分。

⑥机构编制改革工作完成及时性：2021年，我办持续巩固深化党政机构改革成果，全面完成省市县乡四级乡村振兴机构组建工作，调整优化甘肃矿区办事处、省委政法委、省科技厅、省残联机构职能，全面完成120家开发区管理机构整合规范工作。配合推进应急管理综合行政执法改革，督促完成监管执法职责整合、执法队伍组建工作。巩固经营类事业单位改革成果，完成兰州饭店转企改制工作，撤销市县27家处级经营类事业单位，有序推进党政机关和国有企事业单位培训疗养机构改革。年度内按期完成了各项机构编制改革任务，该项指标得分为3分。

⑦奖励性补贴发放率：2021年，我办公务员、参公人员、工勤人员奖励性补贴发放率为100%，该项指标得分为3分。

（2）部门效果目标（指标分值9分，得分9分）

①优化机构编制资源配置：2021年，我办通过“控、减、调、保”等方式，在总量内优化体育、市场监管等系统事业单位布局和力量配置，提升机构编制资源使用效益。积极助力“人才强省”战略实施，向省直高校科研院所下达引进高层次和急需紧缺人才编制。配合组织人事、退役军人等部门做好公务员（参公人员）招录、优秀大学毕业生选调、军转干部安置及事业干部招聘等工作。立足部门事业发展需要，加大对文物保护和考古、黄河流域高质量发展、统一战线、兰白两区建设、军民融合发展、党员干部教育、法治政府研究、法院督察、教育卫生等方面的机构编制保障力度，确保机构编制资源同向配置，推动机构编制资源更好对接发展所需、基层所盼、民心所向。该项指标得分为3分。

②相关政策建议采纳次数：2021年，我办紧紧围绕省委省政府中心工作，对标巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接、全面深化改革、推进数字政府建设、统筹疫情防控和经济社会发展等重大决策部署，统筹谋划落实的具体措施，向省委编委提出机构编制政策建议20余次，有效提高机构编制工作服务保障大局的能力和水平。该项指标得分为3分。

③门户网站访问人数：2021年，我办门户网站访问人数访问人数达30多万人（次）。该项指标得分为3分。

（3）社会影响（指标分值9分，得分9分）

①单位获奖情况：2021年，我办2个集体、2名同志分别受到省委省政府表彰奖励。该项指标得分为3分。

②为民办实事件数：2021年，我办开展“我为群众办实事”活动，累计帮办实事70余件，推动党史学习教育成果转化为造福人民群众的务实举措。该项指标得分为3分。

③处置舆情信访件数：2021年，我办充分发挥“12310”举报平台作用，处置举报案件和舆情信访6件，及时回应社会关切，妥善解决群众诉求。该项指标得分为3分。

4.能力建设（指标分值15分，得分15分）

（1）长效管理（指标分值3分，得分3分）

机构编制工作长效管理机制健全性：2021年，我办深入贯彻《中国共产党机构编制工作条例》，报请省委印发了《中共甘肃省委机构编制管理规定（试行）》，并通过刊发《答记者问》、召开新闻发布会、组织专题培训、印发通知、制作口袋书等形式，第一时间做好学习宣传和政策解读工作。扎实推进机构编制法规制度体系建设，制定实施方案，召开会议部署推进重点任务，主要做法在《甘肃日报》刊载。组织开展机构编制法规制度、规范性文件及标准清理工作，针对机构编制请示批复事项工作程序不规范、报送主体不明确等问题，健全工作机制，规范日常管理。该项指标得分为3分。

（2）人力资源建设（指标分值6分，得分6分）

①人员培训机制完备性：2021年，我办举办了全省机构编制系统专题培训班，建立专家月辅导制度，提升干部“七种能力”。树牢正确选人用人导向，激励干部担当作为，注重在疫情防控、脱贫攻坚和急难险重任务中发现检验识别干部。安排干部职工积极参加省直有关部门举办的各项业务培训活动，全面提升工作能力和业务水平。该项指标得分为3分。

②人员培训覆盖率：2021年，我办组织召开各类会议培训11（场）次，参加会议及培训人员涉及全省各市（州）党委编办主任、市（州）党委编办电子政务工作主要负责人及业务骨干、县（市、区）党委编办电子政务工作业务骨干和省委编办全体干部，持续提升全省机构编制干部综合素质和业务能力。办机关人员培训覆盖率达100%，该项指标得分为3分。

（3）档案管理（指标分值6分，得分6分）

①档案管理完备性：2021年，我办严格执行办机关《档案管理制度》，规范业务档案的建立、收集、整理及利用，通过利用档案登记簿，严格档案使用程序，确保档案管理工作规范化、正规化。完善督查措施，将档案材料收集、上报情况与各部门年度考核评比挂钩，对上报材料不准确、不及时的部门和个人予以通报批评并责令补正，进一步强化措施、明确责任，有效提升机关档案管理工作水平。该项指标得分为3分。

②档案整理页数：2021年，我办采取外包整理方式，委托省档案装具标准化管理中心对机关档案进行外包整理，整理数量超过5万页。该项指标得分为3分。

5.服务对象满意度（指标分值6分，得分6分）

我办针对单位保障情况与设备配置情况向办机关工作人员进行了调查，工作人员满意度大于95%；针对我办整体工作开展情况面向部分省直单位进行了调查，满意度大于95%。该项指标得分为6分。

综上所述，我办2021年度部门整体支出预算执行率部分得分为5.94分，年度绩效指标完成情况部分得分为84.62分，合计总分为90.56分。

- （四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

主要是资金投入目标有偏离。2021年，我办预算资金为3007.2万元，本年支出1787.26万元，年末结转结余1219.94万元，预算执行率为59.43%，预算未能充分发挥效益。项目支出结余较大的主要原因是我办实施的信息化建设项目已完工尚未验收，资金尚未支付；基本支出结余的原因是7.54万元国库集中支付退回资金年末未支付。

改进措施：采取切实措施加快信息化建设项目实施进度，及时开展项目验收，加快项目资金支付进度，充分发挥资金使用效益。

# 四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

- 2021年，本部门预算支出项目1个，主要用于机构改革日常运行保障及机构编制实名制管理系统升级改造。当年财政拨款320万元，全年支出245.77万元，执行率76.8%，通过自评，业务费项目—机构改革及及机构编制实名制升级改造项目绩效自评结果为“优”。项目自评情况分析如下：

- （一）项目支出预算执行情况

2021年我办业务费项目—机构改革及机构编制实名制升级改造项目到位资金320万元，截至2021年底，支出资金245.77万元，预算执行率为76.8%，资金主要用于机构改革日常运行保障及机构编制实名制管理系统升级改造。具体支出明细如下：

省委编办2021年专项业务费项目资金支出明细表

（单位：万元）

| 序号 | 支出项目 | 支出金额 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 差旅费 | 10.00 |
| 2 | 办公费 | 105.34 |
| 3 | 取暖费 | 10.00 |
| 4 | 会议费 | 7.17 |
| 5 | 印刷费 | 26.00 |
| 6 | 公务接待费 | 0.00 |
| 7 | 委托业务费 | 35.00 |
| 8 | 办公设备购置 | 6.00 |
| 9 | 信息网络及软件购置更新 | 25.00 |
| 10 | 培训费 | 3.37 |
| 11 | 租赁费 | 2.88 |
| 12 | 电费 | 15.00 |
| 合计 |  | 245.77 |

- （二）总体绩效目标完成情况分析

2021年，我办紧紧围绕省委省政府中心工作，加强调查研究，摸准吃透省情实际，统筹谋划落实的具体措施，切实发挥参谋助手作用。持续巩固深化党政机构改革成果，稳步推进重点领域体制机制改革，扎实做好中央巡视反馈问题整改。加大机构编制保障力度，统筹优化资源配置，提升机构编制管理质效。完善配套法规制度，严格法规制度执行，强化机构编制刚性约束。进一步提升了机构编制管理效率和服务水平，各项工作取得新成效。

- （三）各项指标完成情况分析

.681201.6832.2标（指标分值27分，得分26.2分）第三方服务机构数：2021年，根据网络安全及系统维护需要，我办通过公开招标和自行询价采购的方式，分别确定了3家第三方服务机构负责机房运行维护、网络群系统运行维护、办公区域（终端）设备运行维护，持续做好机房、网络设备维修维护工作，保障办机关业务工作正常开展。该项指标得分为3分。

②车辆租赁数：2021年，我办开展机构编制调研、会议培训、机关党建、脱贫攻坚下乡慰问的工作租赁车辆10次（辆），车辆租赁费支出1.57万元。该项指标得分为3分。

③考察调研次数：2021年，我办坚持案头调研和实地调研相结合，深入甘肃矿区、张掖、陇南开展机构职能优化、国家公园机构设置研究，为科学决策提供有力支撑。组织开展落实机构改革方案和执行“三定”规定情况专项督查，跟踪了解市县机构改革成效和省直部门“三定”规定执行情况，对改革不彻底、执行不到位等问题，督促立行立改，推动各级各部门在职能配置、体制机制、运行管理上更加科学合理、规范高效。2021年，省委编委领导、省委编办领导及各处室涉及机构改革的考察调研达24次。完成率100%，该项指标得分为3分。

④会议培训人数：2021年，组织召开各类会议培训11（场）次，培训全省机构编制业务人员1000多人次。该项指标得分为3分。

⑤会议培训次数:2021年，组织召开全省机构编制工作会议、全省机构编制工作专题培训班、2022年《中国机构改革与管理》杂志座谈会、重点工作推进会、党史学习教育专题培训班等会议培训11（场）次。该项指标得分为3分。

⑥机构编制实名制管理平台升级维护数量：通过增加硬软件系统，完成机构编制实名制管理系统的升级改造，完善机构编制实名制管理。完成率为100%，该项指标得分为3分。

⑦形成调研报告数量：2021年，我办坚持案头调研和实地调研相结合，深入甘肃矿区、张掖、陇南开展机构职能优化、国家公园机构设置研究，为科学决策提供有力支撑。向中央编办上报地级市职能定位课题研究成果。结合“四史”学习教育，开展陕甘边区苏维埃政权、甘肃机构编制工作史研究，理论成果《陕甘边区苏维埃政府政权建设对新时代机构编制工作的启示》在中国机构改革与管理杂志发表。全年共编制机构编制工作调研报告11篇，完成率73.33%，此项指标扣0.8分，该项指标得分为2.2分。

⑧考察调研人数：2021年，我办关于机构编制业务考察调研达24次，考察调研人数70多人次。该项指标得分为3分。

⑨人指标（指标分值18分，得分18分）①第三方服务机构匹配率：经过近一年的机房运行维护、网络群系统运行维护及办公区域（终端）设备运行维护，我办通过公开招标和自行询价采购的方式确定的3家第三方服务机构维修维护效率高、验收合格率高，与我办维修维护需求的匹配度较高，匹配度为100%。该项指标得分为3分。

②机房内监测设备正常运转率：2021年，我办机房监测设备全年无故障、正常运转，设备运转率100%。该项指标得分为3分。

③机房用电保障率：2021年，我办将机房用电列入财政预算，确保了机房电费的足额缴纳，保障了机房的正常运行。机房用电保障率为100%，该项指标得分为3分。

④机关门户网站运维保障率：第三方服务机构选派3名运维工程师在机房驻场巡查，第一时间解决系统及网络群故障预警，保障了各系统、网络的正常运行。机关门户网站运维保障率达100%，该项指标得分为3分。

⑤会议培训覆盖率：2021年，我办组织召开各类会议培训11（场）次，参加会议及培训人员涉及全省各市（州）党委编办主任、市（州）党委编办电子政务工作主要负责人及业务骨干、县（市、区）党委编办电子政务工作业务骨干和省委编办全体干部，持续提升全省机构编制干部综合素质和业务能力。同时，积极配合中央编办共同办好2022年《中国机构改革与管理》杂志座谈会，参会人员涉及全国各省市自治区委编办。会议培训覆盖率达100%，该项指标得分为3分。

⑥55①改革工作完成及时性：2021年，我办持续巩固深化党政机构改革成果，全面完成省市县乡四级乡村振兴机构组建工作，调整优化甘肃矿区办事处、省委政法委、省科技厅、省残联机构职能，全面完成120家开发区管理机构整合规范工作。配合推进应急管理综合行政执法改革，督促完成监管执法职责整合、执法队伍组建工作。巩固经营类事业单位改革成果，完成兰州饭店转企改制工作，撤销市县27家处级经营类事业单位，有序推进党政机关和国有企事业单位培训疗养机构改革。年度内按期完成了各项机构编制改革任务，该项指标得分为3分。

②机房用电费用缴纳及时性：2021年，我办根据以往年度用电情况，定期了解机房用电量及电费余额，及时缴纳机房电费，保障了各系统的正常运行。该项指标得分为3分。

③会议培训开展及时性：2021年，我办根据业务工作推进情况及上级会议精神，及时组织省直部门分管领导、市（州）党委编办主任召开工作推进会，传达上级会议精神。同时根据业务需要，及时召开相关业务现场培训或视频培训会议，让业务人员第一时间熟悉业务新要求、新方法。该项指标得分为3分。

④2021年，第三方服务机构选派3名运维工程师在机房驻场巡查，保证在2日内解决机构编制实名制管理系统及网络群故障预警问题，保障了各系统、网络的正常运行。该项指标得分为3分。

⑤档案整理及时性：2021年，我办采取外包整理方式，委托省档案装具标准化管理中心对机关档案进行外包整理，整理数量超过5万页，办机关档案整理工作得到进一步规范和提升，效果明显。该项指标得分为3分。

- 机构编制预算资金320244（1）经济效益指标（指标分值6分，得分6分）

- ①机房运行用电度数：2021年全年缴纳机房电费11万元，用电量达12.94万度。该项指标得分为3分。

②门户网站访问人数：2021年，我办门户网站访问人数访问人数达30多万人（次）。该项指标得分为3分。

29分，得分9分）①机构设置科学合理性：2021年，我办统筹优化资源配置，妥善处理严控机构编制与满足发展需要之间的关系，围绕服务数字政府、“技能甘肃”建设，报请中央编办批复设立省大数据管理局、省大数据中心、兰州石化职业技术大学。立足部门事业发展需要，加大对文物保护和考古、黄河流域高质量发展、统一战线、兰白两区建设、军民融合发展、党员干部教育、法治政府研究、法院督察、教育卫生等方面的机构编制保障力度，确保机构编制资源同向配置。支持和服务市县经济社会发展，批复设立兰州市自然资源技术中心、白银矿冶职业技术学院、庆阳职业技术学院等机构，为新设的兰州新区甘南实验中学调剂增加事业编制。通过“控、减、调、保”等方式，在总量内优化体育、市场监管等系统事业单位布局和力量配置。积极助力“人才强省”战略实施，向省直高校科研院所下达引进高层次和急需紧缺人才编制,有效提升机构编制资源使用效益，提高了机构设置科学性合理性。该项指标得分为3分。

②跨部门沟通有效性：2021年，我办加强监督执纪，在省直部门开展机构编制条条干预问题自查自纠工作，及时纠正5件违规问题，有力制止和整治省直部门干预市县机构编制行为。强化与纪检监察机关、巡视机构和组织人事等部门的协作配合，开展情况通报、信息共享、线索移送、整改反馈等工作，派员参加选人用人专项检查，进一步提升机构编制监督检查质量。该项指标得分为3分。

③相关政策建议采纳次数:2021年，我办紧紧围绕省委省政府中心工作，对标巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接、全面深化改革、推进数字政府建设、统筹疫情防控和经济社会发展等重大决策部署，统筹谋划落实的具体措施，向省委编委提出机构编制政策建议20余次，有效提高机构编制工作服务保障大局的能力和水平。该项指标得分为3分。

部门协作机制健全性：2021年，我办强化与纪检监察机关、巡视机构和组织人事等部门的协作配合，开展情况通报、信息共享、线索移送、整改反馈等工作，派员参加选人用人专项检查，进一步提升机构编制监督检查质量。发挥“12310”举报平台作用，对6件举报案件和舆情信访，第一时间调查处理，及时回应社会关切，妥善解决群众诉求。该项指标得分为3分。

②部门档案管理机制完善性：2021年，我办严格执行办机关《档案管理制度》，规范业务档案的建立、收集、整理及利用，通过利用档案登记簿，严格档案使用程序，确保档案管理工作规范化、正规化。完善督查措施，将档案材料收集、上报情况与各部门年度考核评比挂钩，对上报材料不准确、不及时的部门和个人予以通报批评并责令补正，进一步强化措施、明确责任，提高档案管理工作质量。该项指标得分为3分。

- ③机构编制工作我办深入贯彻《中国共产党机构编制工作条例》，报请省委印发了《中共甘肃省委机构编制管理规定（试行）》，并通过刊发《答记者问》、召开新闻发布会、组织专题培训、印发通知、制作口袋书等形式，第一时间做好学习宣传和政策解读工作。扎实推进机构编制法规制度体系建设，制定实施方案，召开会议部署推进重点任务，主要做法在《甘肃日报》刊载。组织开展机构编制法规制度、规范性文件及标准清理工作，针对机构编制请示批复事项工作程序不规范、报送主体不明确等问题，健全工作机制，规范日常管理。该项指标得分为3分。机关关9.2（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1.偏离绩效目标的主要原因。一是项目预算执行进度未达标的主要原因是2021年对全省机构编制实名制管理系统实施了国产化替代改造，部分系统改造和维护费用支出列入了安可替代项目；同时，受疫情因素影响，当年未开展全省机构编制实名制管理系统业务专题培训班等业务培训。二是调研报告数量未达标的主要原因是该项绩效指标值编制不精准，调研报告数量参考以往年度实际数量，2021年由于疫情及考察调研人员控制等因素，当年调研报告数量未达到指标值。

2.改进措施。一是聚焦省委省政府重大决策部署，加大调研督查力度，对重要领域和关键环节坚持案头调研和实地调研相结合，深入一线开展机构职能优化、机构设置研究，为科学决策提供有力支撑，对影响和制约发展的体制机制问题，提出贯彻落实措施，强化机构编制资源服务支撑作用，助推全省各项事业发展。二是加大机构编制业务培训力度，组织开展多层次、多形式的培训教育和实践锻炼，促进提升全省机构编制系统干部业务水平，努力打造高素质专业化的干部队伍。三是科学编制产出目标，产出目标既要参考历史标准，又要考虑环境因素，做到科学、合理编制绩效指标。

# 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

此次绩效自评结果主要以《2021年省委编办部门预算整体支出绩效自评表》、《2021年度部门预算支出项目绩效自评结果汇总表》、《2021年度省委编办部门预算项目支出绩效自评表》和《2021年度省委编办预算执行情况自评报告》的形式体现，自评表及自评报告内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。我办将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，对有效支出安排预算、低效支出压减预算、无效支出进行问责，切实提高部门预算绩效管理水平。自评结果将报送省财政厅，并按照要求将绩效评价结果分别编入政府决算和本部门决算，报送甘肃省人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。

# 六、其他需要说明的问题

根据我办2021年度部门预算执行情况绩效自评工作开展情况，无其他需要说明的问题。